## WBS
Task |  | Task 설명 | 주제 선정 및 역할 분담 |  | 프론트엔드 구현 & 백엔드 연결 | [7 empty] | 사이트 시연 및 확인 |  |  |  | Output
|  |  | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | D10 | D11 | D12 | D13 | D14
|  |  | 2023-12-05 | 2023-12-06 | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 2023-12-09 | 2023-12-10 | 2023-12-11 | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | 2023-12-17 | 2023-12-18
1. 주제 선정 및 역할 분담
1.1 사전 작업
| 1.1.1 브레인스토밍 | 전기차와 관련된 주제선정을 위하여 브레인스토밍을 진행한다.
| 1.1.2 DB 검색 | 브레인스토밍 된 내용을 바탕으로 DB가 존재하는 검색한다.
| 1.1.3 주제 선정 | 1.1과 1.2를 통해 여러 주제를 선정한 후 다수결에 따라 최종 주제를 선정한다.
1.2 역할 분담
| 1.2.1 역할별 구성인원 파악 | 쇼핑몰은 프론트엔드 역할이 중요하다고 판단하여 프론트엔드에 인원을 집중적으로 투자하기로 결정한다.
| 1.2.2 역할 분담 | 각자 원하는 파트별로 나누어서 문서작업 1명, 프론트엔드 2명, 백엔드 1명, 풀스택 1명으로 분담한다.
2. 문서 작업, 프론트엔드, 백엔드
2.1 문서 작업
| 2.1.1 요구사항 정의서 | 쇼핑몰 사이트 제작을 의뢰한 가상의 고객을 가정하여 요구사항 정의서를 작성한다.
| 2.1.2 ERD | 논리 모델과 물리 모델을 작성한다.
| 2.1.3 메뉴 구조도 | 요구사항 정의서를 통하여 화면 구성도를 기획하고 이를 통해 메뉴 구조도를 작성한다.
| 2.1.4 화면 정의서 | 화면 구성도를 통하여 화면 목록, 팝업 목록을 작성하고 화면 내역과 팝업 내역을 보여주는 문서를 작성한다.
| 2.1.5 프로그램 목록 | 프론트엔드와 백엔드를 통하여 생성되는 파일들의 목록을 담은 문서를 작성한다.
| 2.1.6 간트차트 | 프로젝트 업무 및 예상 일정을 기록하고 반영하여 시각화하는 문서를 작성한다.
| 2.1.7 시나리오 계획서 | 각 화면별 시연 될 내용을 작성하고 이를 통해 개선 및 완료 상황을 체크하는 문서를 작성한다.
| 2.1.8 요구사항 추적표 | 사이트를 구현한 뒤 요구사항 정의서를 토대로 각 요구사항들이 정확히 구현되었는지 보여주는 문서를 작성한다.
2.2 프론트엔드
| 2.2.1 로그인 화면 | 로그인, 아이디 찾기, 비밀번호 찾기, 아이디 알려주기, 비밀번호 알려주기 화면을 구현한다.
| 2.2.2 회원가입 | 회원가입, 회원가입 완료 화면을 구현한다.
| 2.2.3 마이페이지 | 회원정보수정, 구매내역조회, 내가 쓴 리뷰, 상품 검색내역 화면을 구현한다.
| 2.2.4 리뷰 작성 화면 | 리뷰 작성 화면을 구현한다.
| 2.2.5 장바구니 | 장바구니, 제품 구매, 제품 구매 완료 화면을 구현한다.
| 2.2.6 메인화면 | 메인화면을 구현한다.
| 2.2.7 상품 세부 정보 화면 | 상품 세부 정보 화면을 구현한다.
| 2.2.8 팝업창 구현 | 상위 화면에서 출력해야하는 팝업창 화면을 구현한다.
| 2.2.9 프로그램 목록 작성 | 프론트엔드 쪽에서 만든 파일들을 프로그램 목록에 작성한다.
2.3 백엔드
| 2.3.1 DB 수집 | 웹사이트 크롤링을 통해 필요한 데이터 수집한다.
| 2.3.2 데이터 정제 | 크롤링을 통해 수집한 데이트를 프론트엔드의 요구에 맞춰서 정제한다.
| 2.3.3 ERD 작성 | 수집한 데이터를 바탕으로 논리 및 물리 모델을 작성한다.
| 2.3.4 프론트엔드와 연결 | 프론트엔드 페이지에서 각 필요한 자료를 추출하여 프론트엔드와 연결한다.
| 2.3.5 프로그램 목록 작성 | 백엔드 쪽에서 만든 파일들을 프로그램 목록에 작성한다.
3. 사이트 시연 및 확인
3.1 사이트 시연 및 확인
| 3.1.1 사이트 시연 | 완성한 사이트를 시연해본다.
| 3.1.2 사이트 수정 | 수정사항이 생기면 코드를 수정한 후 다시 되는지 시연한다.
| 3.1.3 사이트 최종안 만들기 | 최종안이 될 사이트를 만들어 프로젝트를 마무리한다.