## Sheet1
프로그램ID | 프로그램명 | 화면ID | 구분 | 소스파일명 | 소스구분 | 개발 |  |  | 단위테스트(PL)
[6 empty] | 계획완료일 | 실제완료일 | 담당자 | 계획완료일 | 실제완료일 | 담당자
PROGRAM_01 | 메인 대시보드 | SCREEN_01 | 화면 | main.html | UI | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 김나영, 김동일, 조가영
|  |  | 화면 | HFM.html | UI | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 조가영
|  |  |  | mainController.java | Controller | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 임태환
|  |  |  | main.js | JS | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 김동일, 조가영
|  |  |  | main.css | CSS | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 조가영
|  |  |  | mainDao.java | DAO | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 임태환
|  |  |  | crawling.ipynb | VO | 2023-12-07 | 2023-12-08 | 임태환
PROGRAM_02 | 검색 결과 | SCREEN_02 | 화면 | searchlist.html | UI | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 김나영
|  |  |  | searchlistController.java | Controller | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 임태환
|  |  |  | searchlist.js | JS | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 김동일, 임태환
|  |  |  | searchlist.css | CSS | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 김나영
|  |  |  | searchlistDao.java | DAO | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 임태환
PROGRAM_03 | 제품별 상세 정보 | SCREEN_03 | 화면 | detail.html | UI | 2023-12-12 | 2023-12-13 | 김나영, 임태환
|  |  |  | detailController.java | Controller | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 임태환
|  |  |  | detail.js | JS | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 임태환
|  |  |  | detail.css | CSS | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 김나영
|  |  |  | detailDao.java | DAO | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 임태환
PROGRAM_04 | 로그인 | SCREEN_04 | 화면 | login.html | UI | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 김담향
|  |  |  | loginController.java | Controller | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 임태환
|  |  |  | loginSignup.css | CSS | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 김나영, 김담향
|  |  |  | loginDao.java | DAO | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 임태환
PROGRAM_05 | 아이디 찾기 | SCREEN_05 | 화면 | findid.html | UI | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 김담향
|  |  |  | findIdController.java | Controller | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 임태환
|  |  |  | findIdDao.java | DAO | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 임태환
PROGRAM_06 | 아이디 알려주기 | SCREEN_06 | 화면 | findido.html | UI | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 김담향
PROGRAM_07 | 비밀번호 찾기 | SCREEN_07 | 화면 | findpw.html | UI | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 김담향
|  |  |  | findPwController.java | Controller | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 임태환
|  |  |  | findPwDao.java | DAO | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 임태환
PROGRAM_08 | 비밀번호 알려주기 | SCREEN_08 | 화면 | findpwo.html | UI | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 김담향
PROGRAM_09 | 회원가입 | SCREEN_09 | 화면 | register.html | UI | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 김담향
|  |  |  | registerController.java | Controller | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 임태환
|  |  |  | registerDao.java | DAO | 2023-12-08 | 2023-12-08 | 임태환
PROGRAM_10 | 회원가입 완료 | SCREEN_10 | 화면 | registero.html | UI | 2023-12-07 | 2023-12-07 | 김담향
PROGRAM_11 | 마이페이지 | SCREEN_11 | 화면 | mypage.html | UI | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 김담향
|  |  |  | mypageController.java | Controller | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 임태환
|  |  |  | mypage.js | JS | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 김담향
|  |  |  | mypage.css | CSS | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 김나영, 김담향
|  |  |  | mypageDao.java | DAO | 2023-12-14 | 2023-12-15 | 임태환
PROGRAM_12 | 리뷰 작성 | SCREEN_12 | 화면 | review.html | UI | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 김담향
|  |  |  | reviewController.java | Controller | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 임태환
|  |  |  | review.js | JS | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 김담향, 조가영
|  |  |  | review.css | CSS | 2023-12-13 | 2023-12-13 | 김담향
|  |  |  | reviewDao.java | DAO | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 임태환
PROGRAM_13 | 장바구니 | SCREEN_13 | 화면 | cart.html | UI | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 김담향
|  |  |  | cartController.java | Controller | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 임태환
|  |  |  | cart.js | JS | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 김담향
|  |  |  | cart.css | CSS | 2023-12-12 | 2023-12-12 | 김담향
|  |  |  | cartDao.java | DAO | 2023-12-13 | 2023-12-15 | 임태환
PROGRAM_14 | 상품 구매 | SCREEN_14 | 화면 | product.html | UI | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 김동일
|  |  |  | productController.java | Controller | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 임태환
|  |  |  | product.js | JS | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 김동일
|  |  |  | order.js | JS | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 김동일
|  |  |  | product.css | CSS | 2023-12-12 | 2023-12-14 | 김동일
|  |  |  | productDao.java | DAO | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 임태환
사업명
업무명
전기차 타이어 쇼핑몰 구현
문 서 명
프로그램 목록
작성자
임태환, 조가영
문서번호
Version
작업일자
2023-12-15
1.0
DOCUMENT_04